## 未完工
| 1: 待料 | 2: 已約期 | 3: 天氣影響 | 4: 待約期 | 5: 待觀察 | Total | 已出信 | 待出單
Total | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 24
| 座 | 樓層 | 單位 | 交單日期 | 項目數量 | CS收單日 | 待料 | Items | Appt. | Status
# 002428 | 1 | 12 | A01 | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-22 | 欠待料 | 天面近門口防水蘇 | 待料 (3月中)
| 1 | 12 | A09 |  |  |  | 欠待料 | 1) 天台牆燈 X1 2) 天台吊船底座有銹漬（近閘門1個） | 1) 待料 (3月中) 2) 未有期
# 002876 | 1 | 12 | A11 | 2026-03-16 | 95 | 2026-03-16 |  | 頭單留匙 | 進行中 | 2
| 1 | 12 | B09 |  |  |  |  | 天台閘門腳流銹 | 16/3 - 21/3 跟進 |  | 已完工
# 002874 | 1 | 11 | A11 |  |  |  |  | 抽油煙機喉漏風 | 19/3 2pm |  | 已完工
| 1 | 11 | B02 |  |  |  | 1) 可能搭棚 | 1) 房1窗頂漏白樺 (可能搭棚) 2) 廚房插蘇 3) 房1大梗玻璃更換 4)散熱機頂蓋凹 | 1, 2) 24/3 3) 18/4 4) 待約 | 2 | 欠散熱機頂蓋凹
| 1 | 9 | A08 |  |  |  | 欠待料 | 主房大梗 | 2026-03-07
# 002860 | 1 | 3 | A01 | 2026-02-13 | 47 | 2026-02-12 |  | 頭單留匙 | 進行中
| 1 | 1 | A07 |  |  |  |  | 平台瓦滲水 | 23/3
# 002885 | 1 | 3 | A01 |  |  |  |  | 2單 | 15/4 | 2 | 已完工
| 1 | 3 | B02 |  |  |  |  | 浴室天花批灰油漆 | 待HL安排 | 4 | 要我地下次提早一個星期通知佢先有機會約到
| 1 | 1 | B06 | 2026-01-13 | 1 |  | 有料 | 雪櫃木門較 | 16/4 | 2 | 已完工
| 1 | 1 | A05 |  |  |  |  | 大門門檻石裂 (打磨) | 13/4
| 2 | 12 | A01 | 2026-01-13 | 4 | 2026-01-13 |  | 天台門油油
| 2 | 12 | A07 |  |  |  |  | 浴室智能鏡崩 | 2026-03-21 |  | 5/2 已出信, 可約 7/2, 7/3 or 14/7 更換, 待業主覆期
# 002878 | 2 | 12 | B01 |  |  |  |  | 天台閘門生銹 | 27/3
# 002873 | 2 | 12 | B06 |  |  |  |  | 天台地台瓦針窿 | 2026-03-18
# 002881 | 2 | 12 | B02 |  |  |  |  | 天台閘門生銹 | 26/3 完工
# 000889 | 2 | 11 | B01 |  |  |  | 有料 | 1) 廚房鋅盤換 2) 房1生窗 | 1) 16/4 2) 21/4 | 2 | 廚房鋅盤已更換,差房1生窗 (已完工)
| 2 | 11 | B06 |  |  |  | 欠待料 (大梗待料) | 主房大梗 房1生窗 | 2026-03-14
# 002859 | 2 | 9 | B01 | 2026-02-07 | 1 | 2026-02-07 | 有料 | 主房大梗 (855) | 18/4 | 2 | 已完工
| 2 | 7 | A01 |  |  |  |  | 地台瓦執色 | 2026-03-17
| 2 | 6 | B08 |  |  |  | 欠待料 | 廚房不鏽鋼凹 換浴缸龍頭 DONE | 7/3/2026 14/3/2026
| 2 | 9 | A01 |  |  |  | 欠待料 | 房1 大梗 | 2026-03-14
| 2 | 9 | B07 |  |  |  | 欠待料 | 主房大梗(業主只能逢星期六) | 2026-03-14 |  | 3/2 CS 曾聯絡
| 2 | 2 | B02 |  |  |  |  | 1) 枱面石裂 2) 雪櫃頂唧膠 | 1) 28/3 2) 21/3
# 002869 | 2 | 1 | B03 |  |  |  | 有料 | 浴室窗台底瓦裂 | 2026-03-18
| 3 | 12 | A01 |  |  |  |  | 天台牆身石及地台瓦崩 | 26/3 前完工
# 002310 | 3 | 12 | A01 | 2025-11-08 | 8 |  | 天台瓦 | 天面地磚更換 (健身器材牆流白) | HL 安排3月底前完成
# 002423 | 3 | 12 | A06 | 2025-11-23 | 11 |  | 天台瓦 | 天面地磚更換 (兩件) | HL 安排3月底前完成
| 3 | 12 | A09 |  |  |  | 天台瓦 | 1) 天面地磚更換 (四件) 2) 天台鋅櫃門更換 | 1) HL 安排3月底前完成 2) 12/3 已更換櫃門
# 002863 | 3 | 12 | B03 |  |  |  |  | 冷氣 | 2026-03-10
| 3 | 12 | B05 | 2026-01-12 | 7 |  | 天台瓦 | 天面地磚更換 (一件) | HL 安排3月底前完成
| 3 | 12 | B02 |  |  |  |  | 1) 牆身裂 2) 浴室牆身瓦針窿 | 1) 28/3 2) 20/3
| 3 | 12 | B08 |  |  |  | 天台瓦 | 天面地磚更換 (一件) | HL 安排3月底前完成
# 002777 | 3 | 12 | B09 | 2026-01-12 | 1 |  | 天台瓦 | 欠天面defects (牆身石針孔) 天面地磚更換 (一件) | 7/2/2026 HL 安排3月底前完成
# 002669 | 3 | 12 | B11 | 2025-12-29 | 6 |  |  | 1) 欠天面針孔執色 2) 分伙牆檢查 / 清潔 | 1) 業主表示無需跟進 2) 26/3
# 002887 | 3 | 12 | B12 |  |  |  |  | 頭單留匙 | 11/4 完工
| 3 | 12 | B06 |  |  |  |  | 1) 天台地台瓦更換 2) 牆身瓦流白樺 | 14/4 開始進行中 | 2 | 已完工
# 002883 | 3 | 11 | B07 |  |  |  |  | 攔河底灰色瓦仔流銹 | 15/4 | 2 | 已完工
# 000639 | 3 | 9 | B01 |  |  |  | 有料 | 主房大梗 |  | 4 | 13/4 業主 回覆租客外遊, 可約23/4 或之後
# 002884 | 3 | 9 | B07 |  |  |  |  | 2單 | 28/3
# 000116 | 3 | 8 | A01 |  |  |  | 有料 | Rm 1 生窗 | 18/4 | 2 | 已完工
# 000270 | 3 | 8 | A10 |  |  |  | 有料 | Rm 2 生窗 | 9/4 業主確認無需更換
# 000565 | 3 | 6 | A10 |  |  |  | 欠待料 | 主房推窗 | 有料; 10/2 表示再回覆14/3 可否更換 11/2 沒有接聽 11/4 業主確認無需更換 |  | 4/2 已出信, 可約12/2, 7/3 or 14/3, 待業主覆期
# 000195 | 3 | 6 | A12 |  |  |  | 有料 | 生趟玻璃 | 9/4 業主確認無需更換
| 3 | 6 | B05 |  |  |  | 有料 | 廚房Panel | 28/3
# 002856 | 3 | 3 | B10 | 2026-02-06 | 1 | 2026-02-06 |  | 客廳天花油漆 | 2026-03-07
| 3 | 1 | A08 |  |  |  | 有料 | Rm 1 生窗 | 9/4 業主確認無需更換
# 002870 | 3 | 10 | A03 |  |  |  |  | 企缸漏水 | 11/3 - 13/3
# 002871 | 3 | 5 | B08 |  |  |  |  | 趟門開關有異響及關不貼 | 2026-03-14
| 5 | 6 | A02 |  |  |  |  | 冷氣機外機滴水 |  |  | 已約 25/4 10:00 檢查維修 (冇人開門)
# 002862 | 5 | 12 | A07 |  |  |  | 有料 | 浴室窗台石更換 | 28/2 已揀石; 待承達覆期 | 4 | 已約 25/4 09:30 更換+修補雲石台 (已完工)
# 002872 | 5 | 12 | A08 |  |  |  |  | 閘門框流銹 | 2026-03-12
| 5 | 12 | B05 |  |  |  |  | 閘門邊唧膠不美觀及流銹 | 6/3/2026 17/3 噴色
| 5 | 11 | B07 |  |  |  | 有料 | 廚櫃背鋼 | 25/4 | 2 | 28/3 更換後再花 (已完工)
# 002845 | 5 | 8 | B01 |  |  |  | 欠完成 (待夾單) | 廚台面石有烘 房2細梗外崩 | 2026-03-07
| 5 | 7 | A06 |  |  |  | 有料 | 廚櫃吊門 | 28/3
| 5 | 6 | B05 |  |  |  |  | 信箱內花 | 2026-03-07
| 5 | 5 | A02 |  |  |  | 欠待料 | 露台正右玻璃 (24/1由磨改換) | 2026-03-07 |  | 4/2 已出信, 需2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
# 002455 | 5 | 3 | A11 | 2025-11-28 | 2 | 2025-11-28 | 有料 | 換腳線 (業主新年後約) | 業主未覆期 | 4 | 29/1 已出信, 31/3 前完成, 否則不作跟進
| 5 | 3 | B07 |  |  |  | 有料 | 散熱面冚,冷氣喉冚 | 2026-03-25 |  | 4/2 已出信, 需13/2 或 14/2 更換, 否則不作跟進
| 5 | 2 | A03 |  |  |  | 有料 | 梗趟玻璃, 房2大梗 | 21/4 | 2 | 7/3 租客NO SHOW; 9/4 N/A; 13/4 VM(已完工)
| 5 | 2 | A09 |  |  |  | 欠待料 | 鏡櫃層板玻璃 | 2025-03-12 |  | 得1件料,但有少少花業主唔收貨; 4/2 HL 已出memo 要求訂料
# 002004 | 5 | 2 | B08 | 2025-10-08 | 19 |  |  | 油漆項目未約到 | 11/3 業主表示不作跟進 |  | 29/1 已出信, 5/2 前覆期, 否則不作跟進
# 002692 | 5 | 1 | A12 | 2026-01-02 | 4 | 2026-01-02 |  | 露台門關不貼 | 2026-03-06 |  | 29/1 已出信, 5/2 前覆期, 需於 14/2 前或 2/3 - 14/3 期間更換完成, 否則不作跟進
| 6 | 12 | B01 |  |  |  | 有料 | 1) 房1生窗 2) 天台瓦有銹 3) AC 右前腳生銹 | 1) 14/3 2) 11/3 完工 3) 12/3 完工
# 002882 | 6 | 12 | B01 |  |  |  | 有料 | 1) 天台閘門生銹 2) 散熱機水線破損 | 1) 13/4 進行中 2) 14/4 | 2 | 冷氣嘈音問題待回覆處理
| 6 | 12 | B07 |  |  |  | 有料 | 房1梗 |  |  | 13/4 業主回覆確認房1細玻璃無需更換
| 6 | 12 | A08 |  |  |  |  | 天台閘門腳鏽 | 2026-03-19
| 6 | 12 | B10 |  |  |  | 有料 | 主房大梗, 生窗 | 18/4 | 2 | 4/2 已出信, 需2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 6 | 11 | A01 |  |  |  |  | 客廳, 房牆身裂 | 2026-03-14
| 6 | 11 | A07 |  |  |  | 有料 | 房1梗 | 18/4 | 2 | 7/2 已出信, 需11/2 前需回覆可否 14/3 更換, 否則不作跟進; 5/2 miss call 6/2 NA
# 002886 | 6 | 11 | B10 |  |  |  |  | 露台藍色牆身瓦起身 | 21/4 | 2 | 已完工
# 002857 | 6 | 9 | B10 | 2026-02-06 | 1 | 2026-02-06 | 需搭棚 | 房1窗外頂白樺 (可能搭棚) | 24/3 |  | 待觀察
# 002875 | 6 | 8 | A02 |  |  |  |  | 趟門框流白樺 | 23/3
| 6 | 8 | B03 |  |  |  | 欠待料 | 廳對流窗 | 2026-03-07
| 6 | 7 | B08 |  |  |  | 有料 | 主房生窗, 細梗 | 9/4 業主確認無需更換 |  | 3/2 業主話再覆 10/2 NA; 9/4 業主確認無需更換
| 6 | 5 | A06 |  |  |  | 有料 | 主房大梗 |  | 4 | 4/2 已出信, 需12/2 or 2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 6 | 5 | B10 |  |  |  | 有料 | 主房大梗, 生𥦬 | 2026-03-14 |  | 2/2 業主話再覆 9/2 N/A
| 6 | 3 | A03 |  |  |  | 有料 | 1) 廚背鋼 2) 檢查全屋冷氣不凍 3) 房2冷氣污 4) 浴室浴簾路軌不順 5) 廚房枱面石污打磨 | 1) 21/3 完工 2, 4, 5) 2026/7/3 完工 3) 待料更換 | 1 | 聯絡唔到, 2/2 已出信
| 6 | 2 | A03 |  |  |  | 有料 | 房2梗 |  | 4 | 4/2 已出信, 需12/2 or 2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 6 | 1 | A03 |  |  |  | 有料 | 主房生窗 | 2026-03-14
| 6 | 2 | A08 |  |  |  | 打磨 | 大廳對流梗玻璃 | 待HL安排 | 4 | 7/5 (四) 12:30大廳對流梗玻璃打磨
| 6 | 1 | B07 |  |  |  | 有料 | 房1梗 | 18/4 | 2 | 7/2 已出信, 需11/2 前需回覆可否 14/3 更換, 否則不作跟進
| 6 | G | B03 |  |  |  |  | 浴室面盆石裂, 一次性打磨 | 28/3

## 玻璃
| 已出信 | 已更換 | 打磨
High Park 玻璃
| 座 | 樓層 | 單位 | 有料 (Y/N) | 位置 | 已約期 | 出信
| 2 | 11 | B01 | Y | 1) 廚房鋅盤換, 2) 房1生窗 (755) | 21/4 9:30am | 已出信, 待夾期
| 2 | 9 | B01 | Y | 主房大梗有氣泡 (855) | 18/4 9:30am
| 6 | 2 | A08 |  | 廳窗打磨
| 3 | 9 | B01 | Y | 主房大梗 (1055) |  | 13/4 業主回覆租客外遊, 可約23/4 或之後
* | 3 | 8 | A01 | Y | 房 1 生窗 | 18/4 2PM
| 5 | 2 | A03 | 1) Y 2) Y | 1)梗趟玻璃 2)房2大梗 (1055) | 21/4 10:30am | 2/3 CS 已致電租客確認時間，客人中午12點先放工，必須要晏啲; 7/3 No Show; 9/4 N/A; 13/4 VM
| 6 | 12 | B10 | 1) Y 2) Y | 1) 主房大梗 (1055) 2) 生窗 | 18/4 3pm | 4/2 已出信, 需2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 6 | 11 | A07 | Y | 房1細梗 (755) | 18/4 11am | 7/2 已出信, 需11/2 前需回覆可否 14/3 更換, 否則不作跟進
| 6 | 5 | A06 | Y | 主房大梗 (855) |  | 4/2 已出信, 需12/2 or 2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 6 | 2 | A03 | Y | 房2梗 (655x1995) |  | 4/2 已出信, 需12/2 or 2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 6 | 1 | B07 | Y | 房1細梗 (755) | 18/4 4pm | 7/2 已出信, 需11/2 前需回覆可否 14/3 更換, 否則不作跟進
| 1 | 11 | B02 | Y | 房1大梗 | 18/4 1pm | 白樺不能清; 業主需自行安排拆除窗簾殼
| 1 | 12 | A11 | Y | 趟門梗玻璃 房1梗玻璃及生窗玻璃 ⁠房2細梗玻璃 | 21/4 (留匙) | 頭單留匙
| 1 | 2 | B09 | Y | 房1大梗 (855) | 9/2/2026 已更換
| 2 | 3 | B06 | N | 房1生窗, 房2生窗及大梗 (1055) |  | 3/2 已出信, 7/2 前覆期, 需於 14/2 前或 2/3 - 14/3 期間更換完成, 否則不作跟進
| 2 | 5 | B09 | N | 房1大梗 (755) |  | 3/2 已出信, 7/2 前覆期, 需於 14/2 前或 2/3 - 14/3 期間更換完成, 否則不作跟進
| 2 | 1 | B05 | Y | 房1生窗 房2大梗 (855) | 9/2/2026 已更換
| 2 | 6 | A06 | Y | 房1 生窗 主房大梗 (855) | 9/2/2026 已更換
| 2 | 7 | B02 | Y | 主房大梗 (1055) | 2026-02-09 | 9/2 業主回覆不作更換
| 2 | 10 | B05 | Y | 主房大梗 (855) | 9/2/2026 已更換
* | 3 | 1 | A08 | Y | 房 1 生窗 | 9/4 業主確認無需更換
| 3 | 6 | A10 | Y | 主房推窗 | 11/4 業主確認無需更換 | 4/2 已出信, 可約12/2, 7/3 or 14/3, 待業主覆期; 10/2 業主表示7/3 不在港, 會再回覆 14/3 是否可以安排; 11/2 業主沒有接聽; 2/3 已留言
* | 3 | 6 | A12 | Y | 生趟玻璃 | 9/4 業主確認無需更換
| 3 | 7 | A08 | Y | 露台最右邊欄河 | 11/2 業主回覆不作更換 | 4/2 已出信, 可約 7/3 or 14/3, 待業主覆期
* | 3 | 8 | A10 | Y | 房 2 生窗 | 9/4 業主確認無需更換
| 3 | 9 | B09 | Y | 房1大梗 (855x1160) | 2/3 業主回覆不作更換 | 4/2 已出信, 可約 7/3 or 14/3, 待業主覆期
| 6 | 12 | B07 | Y | 房1細梗 (755) |  | 10/2 CS 已覆業主待料; 13/4 業主回覆確認房1細玻璃無需更換
| 6 | 6 | B07 | Y | 主房大梗 (1055), 生窗 | 9/2/2026 已更換
| 6 | 6 | A09 | Y | 房1生窗,細梗 (755), 主房大梗 (855) | 2026-02-12
| 6 | 7 | B08 | Y | 主房生窗, 細梗 | 9/4 業主確認無需更換 | 3/2 業主話再覆; 10/2 NA; 2/3 已留言
| 2 | 8 | B06 | Y | 主房生窗 | 2026-02-12
| 6 | 2 | A01 | Y | 房 1生窗, 主房大梗 (1055),生窗 | 2026-02-12
| 6 | 7 | B07 | Y | 房1細梗 (755), 主房大梗 (1055), 生窗 (業主話3月再約租客) | 2026-02-12 | 4/2 已出信, 需2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 6 | 11 | B07 | Y | 房1生窗 | 2026-02-12 | 2/2 Agent 話再覆
| 6 | 11 | B08 | Y | 廳2件, 房1生窗, 主房細梗 | 2/3 業主回覆沒有記錄更換 | 4/2 已出信, 需2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進
| 5 | 8 | B01 | Y | 主房細梗玻璃 | 7/3/2026 9:30am | 3/3 業主已確認預約
| 5 | 5 | A02 | Y | 露台正右玻璃 (24/1由磨改換) | 7/3/2026 10am | 4/2 已出信, 需2/3-14/3 期間更換, 否則不作跟進; 3/3 業主已確認預約
| 6 | 8 | B03 | Y | 廳對流窗 | 7/3/2026 1pm | 3/3 業主已確認預約
| 1 | 9 | A08 | Y | 主房大梗 (855) | 7/3/2026 3pm | 27/2 業主已確認預約
| 2 | 9 | B07 | Y | 主房大梗 (855) | (業主只能逢星期六) 14/3/2026 9:30am | 3/3 業主回覆要 14/3 上午, 3/3 CS 已確認預約
| 6 | 12 | B01 | Y | 房1生窗 | 14/3/2026 10:30am | 3/3 業主回覆要 14/3 10:30am, 3/3 CS 已確認預約
| 6 | 1 | A03 | Y | 主房生窗 | 14/3/2026 1pm | 7/2 電郵預約，未能再改期改時間
| 6 | 5 | B10 | 3, 4) Y | 1) 房1生窗, 2) 細梗 (755), 3) 主房大梗 (1055), 4) 生𥦬 | 14/3/2026 1:30pm | 10/2 業主確認房1生窗及細梗不作更換; 2/3 CS 已致電業主確認預約，業主表示未能再改期改時間
| 2 | 9 | A01 | Y | 房1 大梗 (755) | 14/3/2026 2:45pm | 3/3 業主要求 14/3, 原約 14/3 9:30am現可改約下午2:30pm – 3pm 到單位, 3/3 CS 已確認預約
| 1 | 3 | A01 | Y | 客廳趟門玻璃2件 | 14/3/2026 3pm | 留匙
| 2 | 11 | B06 | 1) Y 2) Y | 1) 主房大梗 (1055) 2) 房1生窗 | 14/3/2026 3:45pm | 2/3 業主要求改下午時間，CS 已確認預約

## 未過DLP
| Tower | Floor | Unit | Completion Date | 執修保養到期日
1 | 1 | 2 | A03 | 2025-09-30 | 2026-03-29
2 | 1 | 10 | B06 | 2025-10-28 | 2026-04-27
3 | 1 | 11 | A07 | 2025-10-28 | 2026-04-27
4 | 3 | 1 | A10 | 2025-10-28 | 2026-04-27
5 | 1 | 9 | B09 | 2025-10-30 | 2026-04-29
6 | 3 | 6 | A08 | 2025-10-31 | 2026-04-30
7 | 3 | 8 | A05 | 2025-11-05 | 2026-05-04
8 | 1 | 8 | B01 | 2025-11-06 | 2026-05-05
9 | 1 | 10 | B03 | 2025-11-13 | 2026-05-12
10 | 1 | 11 | A11 | 2025-11-17 | 2026-05-16
11 | 3 | 11 | A02 | 2025-11-20 | 2026-05-19
12 | 1 | 7 | A01 | 2025-12-08 | 2026-06-07
13 | 1 | 10 | A03 | 2025-12-11 | 2026-06-10
14 | 1 | 6 | B01 | 2025-12-12 | 2026-06-11
15 | 3 | 10 | B12 | 2026-01-19 | 2026-07-18
16 | 3 | 9 | B07 | 2026-02-06 | 2026-08-05
17 | 1 | 3 | A01 | 2026-02-09 | 2026-08-08
18 | 1 | 12 | A11 | 2026-03-05 | 2026-09-04
19 | 3 | 12 | B12 | 2026-03-23 | 2026-09-22
20 | 5 | 7 | B06 |  | #NUM!